| Tên Sinh Viên | Đào Xuân Khánh |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN123 |
| Lớp | CNTT4 |
| Tên dự án | Quản lý viết blog nhật ký |
| Ngày nộp | 4/12/2025 |

# 1.Sprint Planning & Product Backlog

## 1.1 Sprint Goal:

Người dùng đăng nhập và quản lý bài viết hằng ngày (đăng nhập & đăng xuất, tạo & lưu nháp, chỉnh sửa & xem trước, đăng/hủy đăng, xem danh sách + lọc, tìm kiếm cơ bản, xóa mềm an toàn).

## 1.2 Danh sách User Stories:

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EM01 | Là người dùng viết nhật ký, tôi muốn đăng nhập và đăng xuất để bảo vệ dữ liệu cá nhân và kết thúc phiên làm việc an toàn. | 5 | Must have |
| 2 | EM02 | Là người dùng viết nhật ký, tôi muốn tạo bài nhật ký mới và lưu nháp để có thể viết dần và hoàn thiện sau. | 8 | Must have |
| 3 | EM03 | Là người dùng viết nhật ký, tôi muốn chỉnh sửa bài viết và xem trước nội dung để đảm bảo nội dung đúng trước khi lưu/cập nhật | 5 | Must have |
| 4 | EM04 | Là người dùng viết nhật ký, tôi muốn đăng bài hoặc hủy đăng (chuyển về nháp) để kiểm soát trạng thái công khai và thời điểm đăng. | 5 | Should have |
| 5 | EM05 | Là người dùng viết nhật ký, tôi muốn xem danh sách bài viết và lọc theo trạng thái/tag/ngày để dễ quản lý và tìm lại bài viết. | 5 | Must have |
| 6 | EM06 | Là người dùng viết nhật ký, tôi muốn tìm kiếm bài viết theo từ khóa để nhanh chóng truy xuất nội dung đã ghi. | 3 | Could have |
| 7 | EM07 | Là người dùng viết nhật ký, tôi muốn xóa bài viết theo cách an toàn (soft delete) để tránh xóa nhầm và vẫn có thể khôi phục khi cần | 5 | Must have |

## 1.3 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story:

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| EM01-Đăng nhập/Đăng xuất | Chưa đăng nhập truy cập trang quản lý → tự chuyển về trang đăng nhập và lưu URL quay lại |
|  | Nhập đúng email/mật khẩu → đăng nhập thành công và vào màn danh sách bài viết |
|  | Nhập sai → báo lỗi chung, không tiết lộ sai email hay mật khẩu |
|  | Validate form (email sai định dạng/thiếu mật khẩu) → không cho submit và hiển thị lỗi tại field |
|  | Bấm “Đăng xuất” → xoá session/token và quay về trang đăng nhập |
|  | Phiên hết hạn → bị yêu cầu đăng nhập lại, không xem được dữ liệu |
| EM02-Tạo bài nhật ký mới (Lưu nháp) | Bấm “Tạo bài mới” → hiện form: Tiêu đề*, Nội dung, Ngày viết (mặc định hôm nay), Tags |
|  | Tiêu đề hợp lệ + bấm “Lưu nháp” → tạo bài trạng thái Draft và xuất hiện trong danh sách |
|  | Tiêu đề trống <3 ký tự → không lưu, hiển thị lỗi “Tiêu đề tối thiểu 3 ký tự” |
|  | Nội dung rỗng vẫn được lưu nháp khi tiêu đề hợp lệ |
|  | Có thay đổi chưa lưu mà rời trang → hiện cảnh báo “Bạn có thay đổi chưa lưu” |
|  | Sau khi lưu → hiển thị “Lưu lần cuối: HH:mm dd/MM/yyyy” |
| EM03-Chỉnh sửa bài viết + Xem trước | Mở bài và bấm “Chỉnh sửa” → form hiển thị đúng dữ liệu hiện có |
|  | Bấm “Lưu” → cập nhật thành công và thông báo “Đã cập nhật” |
|  | Lưu bị lỗi mạng/API → báo lỗi nhưng giữ nguyên nội dung đang soạn |
|  | Bấm “Xem trước” → hiển thị preview đúng nội dung đã nhập (ít nhất giữ xuống dòng) |
|  | Không phải chủ bài viết → bị chặn (403/Không có quyền), không xem/sửa được |
| EM04-Đăng bài / Hủy đăng | Bài nháp + tiêu đề hợp lệ → bấm “Đăng bài” chuyển Published và lưu publishedAt |
|  | Nội dung rỗng bấm “Đăng bài” → hiện modal xác nhận, chỉ đăng khi đồng ý |
|  | Tiêu đề không hợp lệ → chặn đăng và hiển thị lỗi |
|  | Bài công khai bấm “Hủy đăng” → chuyển về nháp, không mất nội dung |
|  | Danh sách hiển thị rõ trạng thái nháp/công khai và ngày đăng (nếu có) |
| EM05-Danh sách bài + Lọc theo trạng thái/tag/ngày | Vào trang danh sách → hiện bài của tôi với: tiêu đề, ngày viết, tags, trạng thái, updatedAt |
|  | Lọc theo trạng thái (Tất cả/Nháp/Công khai) → danh sách cập nhật đúng |
|  | Lọc theo tag → chỉ hiện bài có tag được chọn |
|  | Lọc theo khoảng ngày (from/to) → chỉ hiện bài trong khoảng ngày |
|  | Có nút “Clear filters” → reset về All và hiển thị toàn bộ |
|  | Khi không có dữ liệu → hiển thị empty state “Chưa có bài viết” |
| EM06-Tìm kiếm theo từ khóa | Nhập từ khóa và Enter → trả kết quả chứa keyword trong tiêu đề hoặc nội dung |
|  | Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường |
|  | Không có kết quả → hiển thị “Không tìm thấy kết quả” |
|  | Search kết hợp được với filter (trạng thái/tag/khoảng ngày) |
| EM07-Xóa bài (soft delete) | Bấm “Xóa” → hiện modal xác nhận trước khi xóa |
|  | Xóa soft delete → bài không hiện trong danh sách mặc định nhưng dữ liệu vẫn còn |
|  | Không phải chủ bài → bị chặn (403/Không có quyền) |
|  | Sau khi xóa → hiển thị thông báo “Đã xóa bài viết” và danh sách cập nhật |

## 1.4 Definition of Done (DoD):

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh (Story + Acceptance Criteria + Story Point + Priority) |
| 2 | Code hoàn thành đúng theo Acceptance Criteria của từng User Story |
| 3 | Chạy được end-to-end các luồng chính: đăng nhập → tạo nháp → sửa → đăng/hủy đăng → xem danh sách/lọc → tìm kiếm → xóa |
| 4 | Phân quyền đúng: chỉ chủ sở hữu được xem/sửa/xóa/publish; trang quản lý yêu cầu đăng nhập |
| 5 | Validate dữ liệu & xử lý lỗi đầy đủ (thiếu tiêu đề, lỗi API/mạng…); UI có loading/empty/error |
| 6 | Test tối thiểu pass (unit hoặc integration cho các chức năng chính) |
| 7 | Code đã review/merge, build thành công, không còn bug blocker |
| 8 | Demo/QA nghiệm thu trên staging theo checklist, tài liệu hướng dẫn chạy (README) đầy đủ |

## 1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| EM01 | 5 | Auth + session + validate + bảo vệ route |
| EM02 | 8 | Editor + lưu nháp + validate + autosave/cảnh báo rời trang |
| EM03 | 5 | Update + preview + xử lý lỗi/permission |
| EM04 | 5 | Chuyển trạng thái + publishedAt + confirm nội dung rỗng |
| EM05 | 5 | List + filter + empty/loading + phân trang đơn giản (nếu có) |
| EM06 | 3 | Search title/content + kết hợp filter cơ bản |
| EM07 | 5 | Confirm + soft delete + ẩn khỏi list + permission |

# 2.  Kanban Board

## 2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EM01 (Đăng nhập/Đăng xuất) | EM01-T1 | Dev | Làm UI login/logout + validate input + bảo vệ route cần đăng nhập |
|  | EM01-T2 | Dev | Làm API auth (login/logout), session/token, xử lý hết hạn phiên |
|  | EM01-T3 | Tester | Test case: đăng nhập đúng/sai, hết hạn phiên, logout, truy cập trái phép |
| EM02 (Tạo bài mới + Lưu nháp) | EM02-T1 | Dev | UI tạo bài: form title/content/date/tag + nút Lưu nháp + cảnh báo rời trang |
|  | EM02-T2 | Dev | API tạo bài nháp + lưu DB + validate tiêu đề + trả dữ liệu cho danh sách |
|  | EM02-T3 | Tester | Test case: lưu nháp thành công, validate title, nội dung rỗng, reload/rời trang |
| EM03 (Chỉnh sửa + Xem trước) | EM03-T1 | Dev | UI chỉnh sửa + màn xem trước (preview) + thông báo thành công/thất bại |
|  | EM03-T2 | Dev | API update bài + check quyền owner + xử lý lỗi (404/403) |
|  | EM03-T3 | Tester | Test case: sửa bài nháp/đã đăng, preview đúng, không sửa được bài người khác |
| EM04 (Đăng bài / Hủy đăng) | EM04-T1 | Dev | UI danh sách: hiển thị fields + bộ lọc trạng thái/tag/khoảng ngày + clear filter |
|  | EM04-T2 | Dev | API list bài + filter theo query params + trả dữ liệu đúng (kèm sort/paging nếu có) |
|  | EM04-T3 | Tester | Test case: lọc từng loại và kết hợp, empty state, dữ liệu hiển thị đúng |
| EM05 (Danh sách + Lọc) | EM05-T1 | Dev | UI danh sách: hiển thị fields + bộ lọc trạng thái/tag/khoảng ngày + clear filter |
|  | EM05-T2 | Dev | API list bài + filter theo query params + trả dữ liệu đúng (kèm sort/paging nếu có) |
|  | EM05-T3 | Tester | Test case: lọc từng loại và kết hợp, empty state, dữ liệu hiển thị đúng |
| EM06 (Tìm kiếm từ khóa) | EM06-T1 | Dev | UI ô tìm kiếm + trigger Enter/nút Search + hiển thị không có kết quả |
|  | EM06-T2 | Dev | API search theo title/content + kết hợp filter hiện có |
|  | EM06-T3 | Tester | Test case: search hoa/thường, có/không kết quả, search + filter chạy đúng |
| EM07 (Xóa bài soft delete) | EM07-T1 | Dev | UI nút xóa + modal confirm + cập nhật danh sách sau khi xóa |
|  | EM07-T2 | Dev | API soft delete (set deletedAt) + check quyền owner + ẩn khỏi list mặc định |
|  | EM07-T3 | Tester | Test case: xóa thành công, không thấy trong list, không xóa được bài người khác |

## 2.2 Kanban Board

### NGÀY 1:

Thay đổi: Khởi động sprint, ưu tiên dựng nền tảng đăng nhập (UI + API). Chưa mở rộng sang story khác để tránh dàn trải.

Lý do thay đổi: Cần nền tảng đăng nhập để bảo vệ dữ liệu và chặn truy cập trái phép trước khi làm CRUD bài viết.

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 (Đăng nhập/Đăng xuất) | Test đăng nhập/đăng xuất Start: Ngày 2 Due: Ngày 2 | UI đăng nhập + chặn trang Start: Ngày 1 Due: Ngày 1 API đăng nhập/đăng xuất + kiểm tra đăng nhập Start: Ngày 1 Due: Ngày 2 |  |  |  |

### NGÀY 2:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 (Đăng nhập/Đăng xuất) |  | Test đăng nhập/đăng xuất Bắt đầu: Ngày 2 Hạn: Ngày 2 |  | UI đăng nhập + chặn trang API đăng nhập/đăng xuất + kiểm tra đăng nhập | UI đăng nhập + chặn trang API đăng nhập/đăng xuất + kiểm tra đăng nhập |
| EM02 (Tạo bài – Lưu nháp) | UI tạo bài + lưu nháp + cảnh báo rời trang Bắt đầu: Ngày 3 Hạn: Ngày 3 Test tạo nháp + validate tiêu đề Bắt đầu: Ngày 4 Hạn: Ngày 4 | DB/Model + API tạo nháp Bắt đầu: Ngày 2 Hạn: Ngày 3 |  |  |  |

Thay đổi: Hoàn tất EM01 (đăng nhập/đăng xuất). Bắt đầu EM02 phần DB/Model + API tạo bài nháp.

Lý do thay đổi: Sau khi login ổn định mới triển khai model dữ liệu bài viết để dùng xuyên suốt các story sau.

Nhân sự: Frontend hỗ trợ kiểm tra luồng login/logout. Backend triển khai model Post + API tạo nháp. Tester test EM01 và ghi nhận lỗi nhỏ (nếu có)

### NGÀY 3:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 (Đăng nhập/Đăng xuất) |  |  |  | Test đăng nhập/đăng xuất | UI đăng nhập + chặn trang API đăng nhập/đăng xuất + kiểm tra đăng nhập Hoàn tất EM01 |
| EM02 (Tạo bài – Lưu nháp) | Test tạo nháp + validate tiêu đề Bắt đầu: Ngày 4 Hạn: Ngày 4 | UI tạo bài + lưu nháp + cảnh báo rời trang Bắt đầu: Ngày 3 Hạn: Ngày 3 |  | DB/Model + API tạo nháp |  |

Thay đổi: Tập trung đẩy EM02 phần giao diện tạo bài + lưu nháp; giữ các story khác ở Todo để kiểm soát WIP.

Lý do thay đổi: EM02 là luồng sử dụng hằng ngày; hoàn thiện sớm giúp tạo dữ liệu thật cho sửa/lọc/tìm kiếm sau này.

Nhân sự: Frontend làm form tạo bài + lưu nháp + cảnh báo rời trang. Backend hỗ trợ validate tiêu đề/field. Tester viết test case cho tạo nháp.

### NGÀY 4:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 (Đăng nhập/Đăng xuất) |  |  |  |  | (Đã xong EM01) |
| EM02 (Tạo bài – Lưu nháp) |  | Test tạo nháp + validate tiêu đề Bắt đầu: Ngày 4 Hạn: Ngày 4 |  | UI tạo bài + lưu nháp + cảnh báo rời trang DB/Model + API tạo nháp | UI tạo bài + lưu nháp + cảnh báo rời trang DB/Model + API tạo nháp Hoàn tất EM02 |
| EM03 (Chỉnh sửa + Xem trước) | Test sửa + xem trước Bắt đầu: Ngày 5 Hạn: Ngày 5 | UI sửa + xem trước + lưu Bắt đầu: Ngày 4 Hạn: Ngày 4 API xem chi tiết + cập nhật + quyền Bắt đầu: Ngày 4 Hạn: Ngày 4 |  |  |  |

Thay đổi:Chốt EM02 (test + rà soát). Bắt đầu EM03 (chỉnh sửa + xem trước) gồm UI + API chi tiết/cập nhật.

Lý do thay đổi: Khi tạo nháp đã ổn thì chuyển sang “Update”; EM03 phụ thuộc dữ liệu từ EM02 nên phải làm sau.

Nhân sự: Frontend làm màn sửa + tab xem trước. Backend làm API lấy chi tiết + cập nhật + kiểm tra quyền. Tester test lại luồng tạo nháp và chuẩn bị test sửa bài.

### NGÀY 5:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 (Đăng nhập/Đăng xuất) |  |  |  |  | (Đã xong EM01) |
| EM02 (Tạo bài – Lưu nháp) |  |  |  |  | (Đã xong EM02) |
| EM03 (Chỉnh sửa + Xem trước) |  | Test sửa bài + xem trước Start: Ngày 5 Due: Ngày 5 |  | Rà soát EM03 | UI sửa bài + xem trước + lưu API xem chi tiết + cập nhật + kiểm tra quyền |
| EM04 (Đăng/Hủy đăng) | Test đăng/hủy đăng Start: Ngày 6 Due: Ngày 6 | UI đăng/hủy đăng + xác nhận nội dung trống Start: Ngày 5 Due: Ngày 5 API đổi trạng thái nháp↔công khai + thời điểm đăng Start: Ngày 5 Due: Ngày 5 |  |  |  |

Thay đổi: Hoàn tất EM03. Bắt đầu EM04 (đăng/hủy đăng) để hoàn thiện luồng quản lý trạng thái bài viết.

Lý do thay đổi: CRUD cơ bản đã ổn thì thêm trạng thái công khai/nháp; đây là phần dễ phát sinh lỗi “đồng bộ trạng thái”.

Nhân sự: Frontend thêm nút đăng/hủy đăng + xác nhận khi nội dung trống. Backend làm API publish/unpublish + lưu thời điểm đăng. Tester test luồng sửa + preview và ghi nhận lỗi nếu refresh trạng thái chưa cập nhật.

### NGÀY 6:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 (Đăng nhập/Đăng xuất) |  |  |  |  | (Đã xong EM01) |
| EM02 (Tạo bài – Lưu nháp) |  |  |  |  | (Đã xong EM02) |
| EM03 (Chỉnh sửa + Xem trước) |  |  |  |  | (Đã xong EM03) |
| EM04 (Đăng/Hủy đăng) |  | Test đăng/hủy đăng Start: Ngày 6 Due: Ngày 6 |  | Rà soát EM04 | UI đăng/hủy đăng + xác nhận nội dung trống API đổi trạng thái nháp↔công khai + thời điểm đăng |
| EM05 (Danh sách + Lọc) | Test danh sách + lọc Start: Ngày 7 Due: Ngày 7 | UI danh sách + lọc + xóa bộ lọc Start: Ngày 6 Due: Ngày 6 API danh sách + lọc trạng thái/tag/ngày Start: Ngày 6 Due: Ngày 6 |  |  |  |
| EM06 (Tìm kiếm) | Test tìm kiếm Start: Ngày 7 Due: Ngày 7 | UI ô tìm kiếm + “không có kết quả” Start: Ngày 6 Due: Ngày 6 API tìm kiếm (tiêu đề/nội dung) + kết hợp lọc Start: Ngày 6 Due: Ngày 6 |  |  |  |

Thay đổi: Chốt EM04. Bắt đầu nhóm cuối sprint: EM05 (danh sách + lọc) và EM06 (tìm kiếm) → WIP tăng nên cần theo sát.

Lý do thay đổi: Cuối sprint cần hoàn thiện khả năng “quản lý và truy xuất”; tuy nhiên WIP tăng nên phải kiểm soát lỗi tích hợp (lọc + search).

Nhân sự: Frontend làm UI danh sách + bộ lọc + ô tìm kiếm. Backend làm API list/filter và API search. Tester bắt đầu test các chức năng đã done/review để giảm tải ngày cuối.

### NGÀY 7:

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 (Đăng nhập/Đăng xuất) |  |  |  |  | (Đã xong EM01) |
| EM02 (Tạo bài – Lưu nháp) |  |  |  |  | (Đã xong EM02) |
| EM03 (Chỉnh sửa + Xem trước) |  |  |  |  | (Đã xong EM03) |
| EM04 (Đăng/Hủy đăng) |  |  |  |  | (Đã xong EM04) |
| EM05 (Danh sách + Lọc) |  | Test danh sách + lọc Start: Ngày 7 Due: Ngày 7 |  | Rà soát EM05. | UI danh sách + lọc + xóa bộ lọc API danh sách + lọc trạng thái/tag/ngày |
| EM06 (Tìm kiếm) |  | Test tìm kiếm Start: Ngày 7 Due: Ngày 7 |  | Rà soát EM06 | UI ô tìm kiếm + “không có kết quả” API tìm kiếm (tiêu đề/nội dung) + kết hợp lọc |
| EM07 (Xóa bài – xóa mềm) |  | UI nút xóa + popup xác nhận Start: Ngày 7 Due: Ngày 7 API xóa mềm + ẩn khỏi danh sách + kiểm tra quyền Start: Ngày 7 Due: Ngày 7 Test xóa mềm Start: Ngày 7 Due: Ngày 7 |  | Rà soát EM07. | Hoàn thành EM07 |

Thay đổi: Hoàn thiện kiểm thử EM05/EM06 và triển khai EM07 (xóa mềm). Dành thời gian test tổng + sửa bug + chuẩn bị demo.

Lý do thay đổi: Ngày cuối phải chốt chất lượng demo; EM07 là “an toàn dữ liệu” nên bắt buộc có xác nhận + xóa mềm, tránh xóa nhầm.

Nhân sự: Frontend làm UI xóa + popup xác nhận và chỉnh UI/empty state. Backend làm API xóa mềm + ẩn khỏi danh sách. Tester test lọc/tìm kiếm/xóa mềm và tổng hợp bug report.

# 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

## 3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Task | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| EM01 – Đăng nhập/Đăng xuất | EM01-T1: UI đăng nhập + chặn trang | Medium | UI đơn giản, ít phụ thuộc; chủ yếu validate và điều hướng |
|  | EM01-T2: API đăng nhập/đăng xuất + kiểm tra đăng nhập | Medium | Dễ lỗi do xử lý token/session, hết hạn phiên, bảo mật route |
|  | EM01-T3: Test đăng nhập/đăng xuất | Low | Test theo kịch bản rõ ràng; rủi ro thấp nếu AC đã đầy đủ |
| EM02 – Tạo bài mới (Lưu nháp) | EM02-T2: DB/Model + API tạo nháp | Medium | Thiết kế bảng/field (status, tags, ngày viết, deletedAt) nếu sai sẽ ảnh hưởng nhiều story sau |
|  | EM02-T1: UI tạo bài + lưu nháp + cảnh báo rời trang | Medium | Cảnh báo rời trang/autosave dễ phát sinh lỗi UX, xử lý state phức tạp hơn UI thường |
|  | EM02-T3: Test tạo nháp | Low | Case test rõ; chủ yếu kiểm validate và lưu dữ liệu |
| EM03 – Chỉnh sửa + Xem trước | EM03-T2: API xem chi tiết + cập nhật + kiểm tra quyền | Medium | Dễ lỗi 403/404, sai quyền owner, cập nhật thiếu field, xử lý bài đã xóa |
|  | EM03-T1: UI sửa + xem trước + lưu | Medium | Đồng bộ dữ liệu/preview và xử lý lỗi mạng phải cẩn thận để không mất nội dung |
|  | EM03-T3: Test sửa + xem trước | Low | Kịch bản tương đối rõ, rủi ro thấp |
| EM04 – Đăng/Hủy đăng | EM04-T2: API đổi trạng thái + lưu thời điểm đăng | Medium | Sai logic trạng thái/publishedAt sẽ làm lệch hiển thị & filter |
|  | EM04-T1: UI đăng/hủy đăng + xác nhận nội dung trống | Low | UI thao tác đơn giản, ít phụ thuộc kỹ thuật |
|  | EM04-T3: Test đăng/hủy đăng | Low | Case test rõ: đổi trạng thái + confirm box |
| EM05 – Danh sách + Lọc | EM05-T2: API danh sách + lọc | High | Nhiều điều kiện lọc kết hợp (status/tag/ngày), dễ sai logic/hiệu năng/trả thiếu dữ liệu |
|  | EM05-T1: UI danh sách + bộ lọc + xóa lọc | Medium | Nhiều state filter, dễ lỗi hiển thị/không đồng bộ query |
|  | EM05-T3: Test danh sách + lọc | Medium | Nhiều tổ hợp test, dễ sót trường hợp biên |
| EM06 – Tìm kiếm | EM06-T2: API tìm kiếm theo từ khóa | Medium | Search title/content + kết hợp filter dễ sai điều kiện OR/AND |
|  | EM06-T1: UI ô tìm kiếm + hiển thị rỗng | Low | UI đơn giản, ít rủi ro |
|  | EM06-T3: Test tìm kiếm | Medium | Cần dữ liệu mẫu và nhiều case (hoa/thường, kết hợp filter) |
| EM07 – Xóa bài (xóa mềm) | EM07-T2: API xóa mềm + ẩn khỏi danh sách | Medium | Dễ quên loại bỏ deleted khỏi list/detail, hoặc xử lý xóa lại/khác quyền |
|  | EM07-T1: UI xóa + hộp xác nhận | Low | Chức năng UI đơn giản |
|  | EM07-T3: Test xóa mềm | Medium | Phải kiểm “không còn hiện” + quyền + xử lý xóa lần 2 |

## 3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 – Đăng nhập/Đăng xuất | X |  |  |  | Bảo vệ dữ liệu nhật ký cá nhân, bắt buộc để sử dụng an toàn |
| Story 2 – Tạo bài mới (Lưu nháp) | X |  |  |  | Chức năng cốt lõi để người dùng bắt đầu ghi nhật ký |
| Story 3 – Chỉnh sửa + Xem trước | X |  |  |  | Cần để hoàn thiện bài nháp và chỉnh nội dung; tối thiểu phải có “sửa” |
| Story 4 – Đăng bài / Hủy đăng |  | X |  |  | Là tính năng nâng cao (công khai/nháp); vẫn dùng nhật ký cá nhân được nếu chưa có |
| Story 5 – Danh sách + Lọc | X |  |  |  | Cần để “xem/ quản lý” bài đã tạo; lọc giúp sử dụng hằng ngày hiệu quả |
| Story 6 – Tìm kiếm theo từ khóa |  |  | X |  | Tăng trải nghiệm, có thể làm sau vì đã có danh sách/lọc cơ bản |
| Story 7 – Xóa bài (soft delete) | X |  |  |  | Thuộc CRUD tối thiểu, giúp quản lý nội dung và tránh rác dữ liệu |

# 4. Phát triển & thử nghiệm mô phỏng

## 4.1 Mô phỏng quá trình Dev

EM01 – Đăng nhập/Đăng xuất

Task: EM01-T1 (Giao diện đăng nhập + chặn trang khi chưa đăng nhập)
Mô phỏng:

- User mở trang /login → hệ thống hiển thị form Email, Mật khẩu, nút “Đăng nhập”.

- User nhập email sai định dạng → bấm “Đăng nhập” → hệ thống báo lỗi ngay dưới ô Email.

- User nhập đúng email + mật khẩu → bấm “Đăng nhập” → hệ thống chuyển sang trang Danh sách bài.

- User chưa đăng nhập mà truy cập /posts → hệ thống tự chuyển về /login.

Task: EM01-T2 (API đăng nhập/đăng xuất + kiểm tra đăng nhập)
Mô phỏng:

- User bấm “Đăng nhập” → UI gửi yêu cầu đăng nhập → hệ thống trả về trạng thái “thành công” và tạo phiên/token.

- Khi user gọi các chức năng quản lý bài viết → hệ thống kiểm tra token:

  - Có token hợp lệ → cho phép.

  - Không có/ token hết hạn → trả lỗi và yêu cầu đăng nhập lại.

- User bấm “Đăng xuất” → hệ thống xoá token/phiên → quay về /login.

Task: EM01-T3 (Kiểm thử đăng nhập/đăng xuất)
Mô phỏng:

- Tester thử login đúng/sai, thử truy cập trang khi chưa login, thử logout rồi vào lại trang quản lý → xác nhận đúng luồng.

EM02 – Tạo bài nhật ký mới (Lưu nháp)

Task: EM02-T1 (Giao diện tạo bài + lưu nháp + cảnh báo rời trang)
Mô phỏng:

- User bấm “Tạo bài mới” → hệ thống mở form: Tiêu đề, Nội dung, Ngày, Tag.

- User nhập Tiêu đề + Nội dung → bấm “Lưu nháp” → hệ thống báo “Đã lưu nháp”.

- User đang nhập nhưng chưa lưu mà bấm quay lại/đóng tab → hệ thống hiện cảnh báo “Bạn có thay đổi chưa lưu”.

Task: EM02-T2 (Lưu DB/Model + API tạo bài nháp)
Mô phỏng:

- Khi user bấm “Lưu nháp” → hệ thống tạo bài mới trạng thái Nháp, gắn owner là user hiện tại.

- Nếu Tiêu đề trống hoặc < 3 ký tự → hệ thống trả lỗi, không tạo bài.

Task: EM02-T3 (Kiểm thử tạo nháp)
Mô phỏng:

- Tester tạo nháp hợp lệ → thấy bài trong danh sách.

- Tester nhập title không hợp lệ → bị chặn, không tạo bài.

EM03 – Chỉnh sửa bài viết + Xem trước

Task: EM03-T1 (Giao diện chỉnh sửa + xem trước + lưu)
Mô phỏng:

- User mở 1 bài → bấm “Chỉnh sửa” → form hiện dữ liệu cũ.

- User sửa nội dung → bấm “Xem trước” → hệ thống hiển thị bản xem trước đúng nội dung mới.

- User bấm “Lưu” → hệ thống báo “Cập nhật thành công”.

Task: EM03-T2 (API xem chi tiết + cập nhật + kiểm tra quyền)
Mô phỏng:

- User mở bài → hệ thống tải chi tiết bài theo ID.

- User bấm “Lưu” → hệ thống cập nhật bài nếu user là chủ sở hữu.

- Nếu user không phải chủ sở hữu → hệ thống báo “Không có quyền” (403).

Task: EM03-T3 (Kiểm thử chỉnh sửa + preview)
Mô phỏng:

- Tester sửa bài nháp & bài công khai → dữ liệu cập nhật đúng.

- Tester dùng tài khoản khác sửa bài → bị chặn.

EM04 – Đăng bài / Hủy đăng

Task: EM04-T1 (Giao diện đăng/hủy đăng + xác nhận nội dung trống)
Mô phỏng:

- Bài đang Nháp → user bấm “Đăng bài” → nếu nội dung trống thì hiện hộp xác nhận.

- User chọn “Đồng ý” → trạng thái chuyển “Công khai”.

- Bài đang Công khai → user bấm “Hủy đăng” → chuyển về “Nháp”.

Task: EM04-T2 (API đổi trạng thái + lưu thời điểm đăng)
Mô phỏng:

- “Đăng bài” → hệ thống đổi trạng thái sang Công khai và ghi thời điểm đăng.

- “Hủy đăng” → hệ thống đổi trạng thái về Nháp (không xoá nội dung).

Task: EM04-T3 (Kiểm thử đăng/hủy đăng)
Mô phỏng:

- Tester kiểm nháp→công khai→nháp chạy đúng, popup xác nhận hiện đúng khi nội dung trống.

EM05 – Danh sách bài + Lọc theo trạng thái/tag/ngày

Task: EM05-T1 (Giao diện danh sách + bộ lọc + xoá lọc)
Mô phỏng:

- User vào trang danh sách → hệ thống hiện các bài (tiêu đề, ngày, tag, trạng thái).

- User chọn lọc theo Trạng thái/Tag/Khoảng ngày → danh sách thay đổi theo điều kiện.

- User bấm “Xoá bộ lọc” → danh sách quay về mặc định.

Task: EM05-T2 (API danh sách + lọc query)
Mô phỏng:

- UI gửi điều kiện lọc lên hệ thống → hệ thống trả danh sách đúng điều kiện.

- Mặc định không trả bài đã xoá mềm.

Task: EM05-T3 (Kiểm thử danh sách + lọc)
Mô phỏng:

- Tester thử từng loại lọc và lọc kết hợp → kiểm kết quả đúng, có empty state khi không có dữ liệu.

EM06 – Tìm kiếm theo từ khóa

Task: EM06-T1 (Giao diện ô tìm kiếm + hiển thị không có kết quả)
Mô phỏng:

- User nhập từ khóa → bấm Enter → danh sách cập nhật.

- Nếu không có kết quả → hiển thị “Không tìm thấy kết quả”.

Task: EM06-T2 (API tìm theo tiêu đề/nội dung + kết hợp lọc)
Mô phỏng:

- Hệ thống tìm bài có chứa từ khóa trong tiêu đề hoặc nội dung (không phân biệt hoa thường).

- Nếu đang lọc trạng thái/tag/ngày → tìm trong tập đã lọc.

Task: EM06-T3 (Kiểm thử tìm kiếm)
Mô phỏng:

- Tester kiểm tìm có kết quả/không kết quả, kiểm tìm hoa-thường, kiểm tìm + lọc.

EM07 – Xóa bài (soft delete)

Task: EM07-T1 (Giao diện xoá + hộp xác nhận)
Mô phỏng:

- User bấm “Xóa” ở bài → hiện hộp xác nhận.

- User bấm “Xác nhận” → hệ thống báo “Đã xóa” và bài biến mất khỏi danh sách.

Task: EM07-T2 (API xoá mềm + ẩn khỏi danh sách)
Mô phỏng:

- Khi xóa → hệ thống đánh dấu đã xóa (không xóa vĩnh viễn).

- Khi tải danh sách → hệ thống không trả các bài đã xóa mềm.

Task: EM07-T3 (Kiểm thử xoá mềm)
Mô phỏng:

- Tester xóa bài của mình → OK.

- Tester xóa bài người khác → bị chặn (403).

## 4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Email+Password hợp lệ | Mở /login → nhập → bấm “Đăng nhập” | Vào trang Danh sách bài |
| TC02 | Email sai định dạng | Nhập email sai → bấm “Đăng nhập” | Báo lỗi email, không cho đăng nhập |
| TC03 | Chưa đăng nhập | Truy cập /posts | Bị chuyển về /login |
| TC04 | Title hợp lệ, content bất kỳ | Tạo bài → bấm “Lưu nháp” | Tạo bài trạng thái Nháp, xuất hiện trong danh sách |
| TC05 | Title trống hoặc <3 ký tự | Tạo bài → “Lưu nháp” | Không lưu, báo lỗi tiêu đề |
| TC06 | Bài nháp có chỉnh sửa | Mở chỉnh sửa → bấm “Xem trước” | Hiển thị preview đúng nội dung mới |
| TC07 | Bài nháp sửa xong | Bấm “Lưu” | Dữ liệu cập nhật đúng ở detail/list |
| TC08 | Draft, content rỗng | Bấm “Đăng bài” | Hiện hộp xác nhận; chọn Đồng ý → thành Công khai |
| TC09 | Published | Bấm “Hủy đăng” | Chuyển về Nháp, nội dung giữ nguyên |
| TC10 | Filter: trạng thái=Nháp | Chọn lọc Nháp | Danh sách chỉ hiện bài Nháp |
| TC11 | Keyword có trong title/content | Nhập keyword → Enter | Trả về bài khớp keyword |
| TC12 | Xóa bài | Bấm “Xóa” → xác nhận | Bài biến mất khỏi danh sách, không còn truy cập chi tiết (tùy rule) |

## 4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Lưu nháp xong nhưng bài không xuất hiện trong danh sách | Medium | Kiểm tra API create trả về OK nhưng list không refresh → sửa: sau khi lưu gọi lại API danh sách hoặc thêm item mới vào state | Đã sửa, hiển thị đúng |
| B02 | Chưa đăng nhập vẫn vào được trang /posts (không bị chuyển /login) | High | Kiểm tra logic chặn trang/route guard → bổ sung kiểm tra token trước khi render trang | Đã sửa, chặn đúng |
| B03 | Lọc theo khoảng ngày bị sai (chọn from-to nhưng kết quả lệch 1 ngày) | Medium | Kiểm tra format ngày và timezone → chuẩn hóa ngày (00:00–23:59) hoặc dùng cùng timezone | Đã sửa, lọc đúng |
| B04 | Tìm kiếm phân biệt hoa/thường (keyword “nhật ký” tìm không ra “Nhật Ký”) | Low | Sửa truy vấn search về dạng không phân biệt hoa thường | Đã sửa |
| B05 | Xóa mềm nhưng bài vẫn hiện trong danh sách | High | Kiểm tra API list chưa loại deletedAt → thêm điều kiện “chỉ lấy deletedAt = null” | Đã sửa, danh sách ẩn bài đã xóa |
| B06 | Cho phép đăng bài dù tiêu đề < 3 ký tự | Medium | Thêm validate ở hành động “Đăng bài” (cả UI và API) | Đã sửa, chặn đúng |

# 5. Tiến độ Sprint

## 5.1 Burndown Chart

## 5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 (Ngày 1) | Làm UI đăng nhập + chặn trang khi chưa đăng nhập; bắt đầu API đăng nhập/đăng xuất | Hoàn thiện API đăng nhập/đăng xuất; viết test đăng nhập/đăng xuất | Chưa thống nhất cách lưu phiên/token nên dễ lỗi khi chặn trang |
| Log2 (Ngày 2) | Hoàn thiện API đăng nhập/đăng xuất; test đăng nhập/đăng xuất | Làm DB/Model Post và API tạo bài nháp | Thiết kế field (tag, ngày, trạng thái) chưa thống nhất |
| Log3 (Ngày 3) | Làm DB/Model + API tạo nháp | Làm UI tạo bài + lưu nháp + cảnh báo rời trang | Xử lý cảnh báo rời trang dễ hiện sai sau khi đã bấm lưu |
| Log4 (Ngày 4) | Hoàn thiện UI tạo nháp; test tạo nháp | Làm API + UI chỉnh sửa bài + xem trước | Đồng bộ dữ liệu giữa sửa và xem trước (preview) |
| Log5 (Ngày 5) | Hoàn thiện chỉnh sửa + xem trước; test luồng sửa | Làm UI + API đăng/hủy đăng | Cập nhật trạng thái bài trên danh sách chưa tự refresh |
| Log6 (Ngày 6) | Hoàn thành đăng/hủy đăng; test đăng/hủy | Làm danh sách + lọc; làm tìm kiếm (UI + API) | Lọc theo ngày dễ lệch do format ngày/timezone; search + filter dễ sai logic |
| Log7 (Ngày 7) | Hoàn thiện danh sách/lọc + tìm kiếm | Làm xóa mềm + test; test tổng và sửa bug; chuẩn bị demo | Dồn nhiều test cuối sprint, dễ phát sinh bug vặt (refresh list/empty state) |

# 6. Sprint Review

Cập nhật Product Backlog & User Stories: Không có thay đổi so với Sprint Planning.

Acceptance Criteria & DoD: Không có thay đổi

## 6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả (Burndown) |
| --- | --- | --- | --- |
| - EM01: Đăng nhập/Đăng xuất (chặn trang khi chưa đăng nhập) - EM02: Tạo bài mới + Lưu nháp (validate tiêu đề, cảnh báo rời trang) - EM03: Chỉnh sửa bài + Xem trước - EM05: Danh sách bài + Lọc theo trạng thái/tag/ngày- EM07: Xóa bài (xóa mềm + xác nhận) | - EM04: Đăng/Hủy đăng (nếu chưa kịp hoàn thiện đồng bộ trạng thái trên danh sách) - EM06: Tìm kiếm theo từ khóa (nếu chưa kịp làm hoặc chưa kết hợp đầy đủ với bộ lọc) | - Cảnh báo rời trang khi chưa lưu (nâng UX)- Empty state / Loading state rõ ràng cho danh sách và form (nếu có)- Xóa mềm thay vì xóa cứng (an toàn hơn) | Ngày 0: Thực tế 21 / Lý tưởng 21 Ngày 1: Thực tế 18 / Lý tưởng 18 Ngày 2: Thực tế 16 / Lý tưởng 15 Ngày 3: Thực tế 13 / Lý tưởng 12 Ngày 4: Thực tế 10 / Lý tưởng 9 Ngày 5: Thực tế 7 / Lý tưởng 6 Ngày 6: Thực tế 3 / Lý tưởng 3 Ngày 7: Thực tế 0 / Lý tưởng 0 |

## 6.2 Mockup UI

https://www.figma.com/design/umoCcfZATsNm6VtrRK239t/Untitled?node-id=0-1&t=VraeapgaLMkq6899-1

## 6.3 Kiểm thử và Báo cáo bug

### Kịch bản kiểm thử

| Test Case. | Input. | Action. | Expected Result. |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Email+Password hợp lệ | Mở /login → nhập → bấm “Đăng nhập” | Vào trang Danh sách bài |
| TC02 | Email sai định dạng | Nhập email sai → bấm “Đăng nhập” | Báo lỗi email, không đăng nhập |
| TC03 | Chưa đăng nhập | Truy cập /posts | Chuyển về /login |
| TC04 | Title hợp lệ, content bất kỳ | Tạo bài → “Lưu nháp” | Tạo bài trạng thái Nháp, xuất hiện trong danh sách |
| TC05 | Title trống hoặc <3 ký tự | Tạo bài → “Lưu nháp” | Không lưu, báo lỗi tiêu đề |
| TC06 | Bài nháp đang sửa | Bấm “Xem trước” | Preview đúng nội dung hiện tại |
| TC07 | Bài chỉnh sửa hợp lệ | Bấm “Lưu” | Cập nhật thành công, list/detail đổi theo |
| TC08 | Draft, content rỗng | Bấm “Đăng bài” | Hiện xác nhận; Đồng ý → thành Công khai |
| TC09 | Published | Bấm “Hủy đăng” | Chuyển về Nháp, nội dung giữ nguyên |
| TC10 | Filter trạng thái=Nháp | Chọn lọc Nháp | Danh sách chỉ hiện bài Nháp |
| TC11 | Keyword có trong title/content | Nhập keyword → Enter | Trả về bài khớp keyword |
| TC12 | Xóa bài | Bấm “Xóa” → xác nhận | Bài bị xóa mềm, biến mất khỏi danh sách mặc định |

### Báo cáo bug

| Bug Id | Mô tả lỗi | Medium | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Lưu nháp thành công nhưng bài không hiển thị trong danh sách | Medium | Sau khi lưu nháp, gọi lại API danh sách hoặc cập nhật state (thêm item vừa tạo vào list) | Đã sửa, bài hiển thị đúng |
| B02 | Chưa đăng nhập vẫn vào được /posts (không bị chặn) | High | Bổ sung kiểm tra đăng nhập ở route guard + middleware API; redirect về /login khi thiếu token | Đã sửa, chặn đúng |
| B03 | Lọc theo khoảng ngày bị lệch 1 ngày | Medium | Chuẩn hóa timezone/format ngày; xử lý from=00:00 và to=23:59 theo cùng timezone | Đã sửa, lọc đúng |
| B04 | Tìm kiếm phân biệt hoa/thường | Low | Chuyển search về không phân biệt hoa/thường (normalize hoặc query insensitive) | Đã sửa |
| B05 | Xóa mềm nhưng bài vẫn hiện trên danh sách | High | Sửa API list loại bỏ bản ghi có deletedAt; UI refresh danh sách sau khi xóa | Đã sửa, không còn hiện |
| B06 | Đăng bài vẫn cho phép khi tiêu đề <3 ký tự | Medium | Thêm validate tiêu đề ở cả UI và API trước khi publish | Đã sửa, chặn đúng |

# 7. Sprint Retrospective

## 7.1 Mô tả cảm xúc

### Glad/Mad/Sad

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| - Hoàn thành được các chức năng cốt lõi (đăng nhập, tạo nháp, sửa, danh sách/lọc, xóa mềm).- Làm việc theo Kanban rõ ràng, dễ theo dõi tiến độ.- Demo luồng end-to-end chạy ổn, ít lỗi nghiêm trọng.- Test case giúp phát hiện lỗi sớm. + Team giao tiếp ổn, chia task rõ (2–3 task/story) | - Một số lỗi phát sinh do không thống nhất format ngày/tag ngay từ đầu.- Tốn thời gian xử lý UI refresh sau khi publish/xóa (state đồng bộ).- Lọc + tìm kiếm kết hợp nhiều điều kiện dễ sai logic và phải sửa lại. + Ước lượng SP chưa sát nên có lúc lệch kế hoạch | - Dồn nhiều việc vào cuối sprint (Ngày 6–7) nên áp lực cao.- Chưa tối ưu UI/UX (loading/empty) ở vài màn do thiếu thời gian.- Một số tính năng “Should/Could” có nguy cơ chưa hoàn thiện nếu phát sinh bug. Chưa có nhiều thời gian refactor/clean code |

### 4Ls (Liked – Learned – Lacked – Longed for)

| Liked | Learned | Lacked | Longed for |
| --- | --- | --- | --- |
| - Chia nhỏ mỗi User Story thành 2–3 task nên dễ theo dõi và kéo việc trên Kanban.- Daily scrum giúp nắm tiến độ nhanh, phát hiện vấn đề sớm.- Có test case + bug giả lập nên review/demo rõ ràng hơn | - Cần thống nhất quy ước dữ liệu (tag, trạng thái, format ngày/timezone) từ đầu để tránh lỗi lọc/tìm kiếm.- Đồng bộ UI sau thao tác (lưu/đăng/xóa) quan trọng, nếu không dễ “lưu rồi mà không thấy”.- Ước lượng theo Story Point cần dựa thêm vào phụ thuộc và rủi ro. | - Thiếu dữ liệu mẫu đầy đủ nên test lọc/tìm kiếm mất thời gian.- Thiếu thời gian cho test tổng và rà soát UI/UX ở cuối sprint.- Chưa có checklist DoD cho từng task nên đôi lúc còn sót lỗi nhỏ. | - Muốn có template chung cho API/UI (màn hình, trạng thái lỗi/loading/empty) để làm nhanh và đồng nhất.- Muốn có ngày “ổn định sprint” dành riêng cho fix bug + hoàn thiện demo.- Muốn có công cụ/biểu mẫu ghi bug thống nhất để ưu tiên xử lý nhanh hơn. |

### Start/Stop/Continue

| Start (Bắt đầu) | Stop (Dừng) | Continue (Tiếp tục) |
| --- | --- | --- |
| - Chốt quy ước dữ liệu ngay ngày 1 (status, tag, format ngày/timezone).- Viết test case song song khi làm task (shift-left).- Giới hạn WIP: mỗi người chỉ 1 task “Đang làm” để tránh dàn trải.- Dành 1 buổi cuối sprint cho test tổng + chuẩn bị demo | - Dồn nhiều việc vào cuối sprint (đặc biệt các task test/review).- Làm tính năng khi Acceptance Criteria chưa rõ ràng.- Sửa lỗi “chữa cháy” mà không ghi bug report (thiếu trace). | - Daily scrum ngắn gọn theo format hôm qua/hôm nay/khó khăn.- Chia story thành 2–3 task nhỏ để dễ quản lý.- Cập nhật Kanban thường xuyên sau khi hoàn thành task.- Review trước khi Done để giảm bug khi demo. |

## 7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

| STT | Cải tiến quy trình | Mức ưu tiên | Lý do | Cách thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thống nhất yêu cầu/tiêu chuẩn dữ liệu ngay từ đầu (status, tag, format ngày/timezone) | Cao | Tránh lỗi lọc/search lệch và giảm bug sửa đi sửa lại | Tạo “Quy ước dữ liệu” 1 trang + chốt trước khi code (Ngày 1) |
| 2 | Bổ sung checklist DoD cho từng task (không chỉ cho story) | Cao | Giảm tình trạng “xong nhưng thiếu” (UI chưa refresh, thiếu empty state…) | Mỗi task có checklist: UI/Validate/Error/Refresh/Test |
| 3 | Tách story lớn thành task nhỏ hơn và giới hạn WIP | Cao | Tránh dồn việc cuối sprint, dễ theo dõi Kanban | Mỗi người tối đa 1 task “Đang làm”; ưu tiên kéo việc theo thứ tự Must |
| 4 | Viết test case song song khi làm (shift-left testing) | Trung bình | Phát hiện bug sớm, giảm thời gian fix cuối sprint | Khi bắt đầu story, viết test case trước/đồng thời và tick theo |
| 5 | Daily scrum 10 phút có format cố định + cập nhật Kanban ngay sau họp | Trung bình | Đồng bộ tiến độ, phát hiện block sớm | Họp: hôm qua/hôm nay/khó khăn; sau đó update board 2 phút |
| 6 | Dành 1 ngày cuối sprint cho review + test tổng + sửa lỗi | Trung bình | Tránh stress, tăng chất lượng demo | Khóa scope từ giữa sprint; Ngày cuối chỉ fix/QA |
| 7 | Tạo dữ liệu mẫu (seed) cho test và demo | Thấp | Giúp test lọc/tìm kiếm nhanh hơn, demo mượt | Tạo 10–20 bài mẫu với tag/ngày khác nhau |
| 8 | Ghi nhận bug theo mẫu thống nhất (severity, bước tái hiện, expected/actual) | Thấp | Dễ phân loại và xử lý, tránh thiếu thông tin | Dùng 1 template bug cố định cho cả nhóm |

## 7.3 Bài học kinh nghiệm

| Bài học rút ra | Cách làm Sprint sau |
| --- | --- |
| Chốt quy ước dữ liệu sớm (tag, trạng thái, format ngày) | Ngày 1 thống nhất 1 trang quy ước trước khi code |
| Acceptance Criteria phải rõ | Viết AC chi tiết + checklist trước khi chuyển Review |
| Không dồn test cuối sprint | Viết test case song song khi làm task |
| Tránh làm nhiều việc cùng lúc | Giới hạn WIP: mỗi người 1 task “Đang làm” |
| Review trước khi Done là bắt buộc | Done = review + test nhanh pass |
| Chừa thời gian cuối sprint để ổn định & demo | Ngày cuối ưu tiên test tổng + sửa bug, hạn chế nhận thêm scope |